## WBS
| 普吉婚礼婚拍蜜月旅游之行 | [10 empty] | 甘特图
 | time axis 0 to 1900-08-26
WBS | Task | 责任人 | 当前状态 | 费用 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注 | 持续时间(天) |  |  | %
1 | 长沙->曼谷 | - | - |  | 2017-08-26 | 2017-08-26 |  | 0 | 0 | 2017-08-26 | 100%
1.1 | 从黄花机场(csx)飞到廊曼机场(dmk) | Fennec | 待开始 | 913 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 12:55-15:20 | 0 | 0 | 2017-08-26 | 100%
2 | 曼谷->普吉（入住皮皮岛别墅） | - | - |  | 2017-08-26 | 2017-08-29 |  | 2 | 3 | 2017-08-26 | 30%
2.1 | 从廊曼机场(dmk)飞到普吉国际机场(HKT) | Fennec | 待开始 | 133 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 20:15-21:35 | 0 | 0 | 2017-08-26 | 30%
2.2 | 联系婚庆公司 | Fennec | 待开始 | 5525 | 2017-08-26 | 2017-08-29 |  | 2 | 3 | 2017-08-26 | 30%
3 | 婚礼策划执行 | - | - |  | 2017-08-27 | 2017-08-29 |  | 2 | 2 | 2017-08-27 | 30%
3.1 | 婚礼现场布置 | Fennec | 待开始 |  | 2017-08-27 | 2017-08-27 |  | 0 | 0 | 2017-08-27 | 30%
3.2 | 婚礼现场跟拍跟摄&仪式启动 | Fennec | 待开始 |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  | 1 | 0 | 2017-08-28 | 30%
3.3 | 退房(离开皮皮岛别墅） | Fennec | 待开始 |  | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  | 1 | 0 | 2017-08-29 | 40%
4 | 在普吉当地游玩（入住小别墅） | - | - |  | 2017-08-29 | 2017-09-02 |  | 4 | 4 | 2017-08-30 | 33.33%
4.1 | 皇帝岛 | Fennec | 待开始 |  | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  | 1 | 0 | 2017-08-29 | 30%
4.2 | 皮皮岛 | Fennec | 待开始 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 |  | 1 | 0 | 2017-08-30 | 30%
4.3 | 普吉赶集 | Fennec | 待开始 |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  | 1 | 0 | 2017-08-31 | 40%
| 巴东夜市 |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01
`4.4 | 离开小别墅 | Fennec | 待开始 |  | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 退房 | 0
5 | 普吉->曼谷 | - | - |  | 2017-09-02 | 2017-09-05 |  | 2 | 3 | 2017-09-02 | 30%
5.1 | 从普吉国际机场(HKT)飞到廊曼机场(dmk) | Fennec | 待开始 | 133 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 18:30-19:50 | 0 | 0 | 2017-09-02 | 30%
5.2 | 入住曼谷的家 | Fennec | 待开始 | 1295 | 2017-09-02 | 2017-09-02 |  | 0
| 休息一天 |  |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-03
5.3 | 在曼谷当地游玩 | Fennec | 待开始 |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 |  | 1
5.4 | 离开曼谷的家 | Fennec | 待开始 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 6:00出发赶往机场 | 1
6 | 曼谷->长沙 | - | - |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 |  | 1 | 0 | 2017-09-05 | 30%
6.1 | 从廊曼机场(dmk)飞到黄花机场(csx） | Fennec | 待开始 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 07:30-12:10 | 1 | 0 | 2017-09-05 | 30%
Formulas:
计划开始日期 = MIN([计划开始日期, row below]:[计划开始日期, row below])
计划开始日期 = MIN([计划开始日期, row below]:F9)
计划结束日期 = MAX([计划结束日期, row below]:[计划结束日期, row below])
计划结束日期 = MAX([计划结束日期, row below]:G9)
持续时间(天) = NETWORKDAYS([计划开始日期],[计划结束日期])